УТВЕРЖДАЮ

_______________________ Елисеева О.Ю., начальник управления образования администрации муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области»

«_____» ________________ 2022 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки Гвардейского муниципального округа Калининградской области»

на 2022 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества, должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудования помещений организации и прилегающей к организации территории с учетом доступности для инвалидов – 20% | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | август 2022 | Мурасова С.Х., заведующий СП «Детский сад» Мишковец И.Ю., директор | Определено место для стоянки. Согласование с ГАИ. | 26.08.2024 |
|  | Закупить сменные кресла-коляски. | 2023 | Мурасова С.Х., заведующий СП «Детский сад» | Рассмотрение коммерческого предложения. | 23.12.2024 |
| Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими – 60% | Оборудовать школу аудио и видео-информаторами для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023 | Мурасова С.Х., заведующий СП «Детский сад» | Рассмотрение коммерческого предложения. | 23.12.2024 |
|  | Приобрести таблички для дублирования надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными шрифтом Брайля. | август 2022 | Мурасова С.Х., заведующий СП «Детский сад» | Запрос коммерческого предложения. Приобретены таблички для дублирования надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными шрифтом Брайля. | 31.08.2022 |
|  | Организовать прохождение курсовой подготовки сотрудниками школы по направлению «Тьютор». | в течение года | Зуева О.А., заместитель директора по УВР | Подана заявка для прохождения курсовой подготовки сотрудниками школы по направлению «Тьютор». | 25.12.2023 |
|  | Организовать сопровождение инвалидов в помещениях школы и на прилегающей территории. | при необходимости | Мурасова С.Х., заведующий СП «Детский сад» Мишковец И.Ю., директор | Организация сопровождения инвалидов в помещениях школы и на прилегающей территории. | 25.12.2023 |

Директор школы                                   Мишковец И.Ю.